## Proyecto.
Dato General | Detalle
Nombre del Proyecto | Sistema de Información de Gestión Administrativa y Procesos (SIGAP)
Duración | 10 meses
Fecha de Inicio | 06 de febrero de 2026
Fecha de Fin | 12 de diciembre de 2026
Metodología | Híbrida: Cascada para requisitos/modelado y Scrum para construcción de módulos

## Costo Total del Proyecto.
Concepto | Valor (COP)
Total Pagos Profesionales | 32500000
Total Recursos Tecnológicos | 5617000
Total Gastos Administrativos | 6200000
Margen de Utilidad Proyectado | 29666740
VALOR TOTAL DEL PROYECTO | 73983740

## Planeación_1.
Ítem | Actividad Principal | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
1 | Analizar necesidades del cliente y recolección de datos | Analista | 06/02/2026 | 06/03/2026
1.1 | Elaborar el Diagrama de Procesos de Negocio | Analista | 07/03/2026 | 16/03/2026
1.2 | Elaborar el Informe de Requisitos (IEEE-830) | Analista | 17/03/2026 | 27/03/2026
2 | Diagramación de Casos de Uso del Sistema | Analista | 28/03/2026 | 05/04/2026
2.1 | Generación de Plantillas de Casos de Uso Extendido | Analista | 06/04/2026 | 16/04/2026
2.2 | Consolidación del Informe Técnico de Análisis | Analista | 17/04/2026 | 18/04/2026
3 | Elaboración del Modelo Entidad Relación (MER) | Arquitecto | 19/04/2026 | 30/04/2026
3.1 | Diseño de Arquitectura en Capas y Escalabilidad | Arquitecto | 01/05/2026 | 31/05/2026
4 | Desarrollo de Sprints (Módulos Usuarios, Suministros, Ventas) | Desarrollador Senior | 01/06/2026 | 15/10/2026
5 | Ciclo de Pruebas Unitarias e Integración | QA / Tester | 16/10/2026 | 15/11/2026
6 | Despliegue en Producción y Capacitación Final | Gerente Proyecto | 16/11/2026 | 12/12/2026

## Planeación_2
Sprint | Semana | Requisito(s) por Responsable | Responsables | Fecha Inicio | Fecha Fin
S1 | 1 | Bryan: RF01 Iniciar Sesión - Daniel: RF14 Reemplazar producto - Sebastian: RF34 Editar compra. | B, D, S | 2026-07-10 | 2026-07-16
2 Dailys Remotas (15 min)
S1 | 2 | Bryan: RF02 Cerrar Sesión - Daniel: RF15 Agrupar productos - Sebastian: RF35 Ver estado de la compra. | B, D, S | 2026-07-17 | 2026-07-23
2 Dailys + Sprint Review & Planning Presencial (30 min)
S2 | 3 | Bryan: RF03 Recuperar Contraseña - Daniel: RF16 Eliminar Producto - Sebastian: RF36 Registrar Producto Rechazado | B, D, S | 2026-07-24 | 2026-07-30
2 Dailys Remotas (15 min)
S2 | 4 | Bryan: RF04 Registrar Usuario - Daniel: RF17 Registrar compra. - Sebastian: RF37 Editar Producto Rechazado | B, D, S | 2026-07-31 | 2026-08-06
2 Dailys + Sprint Review & Planning Presencial (30 min)
S3 | 5 | Bryan: RF05 Listar Usuarios - Daniel: RF18 Hacer Pago de la compra. - Sebastian: RF38 Eliminar Producto Rechazado | B, D, S | 2026-08-07 | 2026-08-13
2 Dailys Remotas (15 min)
S3 | 6 | Bryan: RF06 Editar Usuario - Daniel: RF19 Listar venta - Sebastian: RF39 Consultar Historial de Compras. | B, D, S | 2026-08-14 | 2026-08-20
2 Dailys + Sprint Review & Planning Presencial (30 min)
S4 | 7 | Bryan: RF07 Editar Perfil - Daniel: RF20 Consultar ventas - Sebasrtian: RF40 Consultar Historial de Ventas. | B, D, S | 2026-08-21 | 2026-08-27
2 Dailys Remotas (15 min)
S4 | 8 | Bryan: RF08 Cambiar de Usuario. - Daniel: RF21 Editar Venta - Sebastian: RF41 Borrar historial Ventas | B, D, S | 2026-08-28 | 2026-09-03
2 Dailys + Sprint Review & Planning Presencial (30 min)
S5 | 9 | Bryan: RF09 Eliminar Usuario - Daniel: RF22 Ver estado de la venta. - Sebastian: RF42 Consultar producto en stock | B, D, S | 2026-09-04 | 2026-09-10
2 Dailys Remotas (15 min)
S5 | 10 | Bryan: RF10 Registrar Producto - Daniel: RF23 Agrupar Ventas - Sebastian: RF43 Informar al Proveedor sobre la falta de Producto. | B, D, S | 2026-09-11 | 2026-09-17
2 Dailys + Sprint Review & Planning Presencial (30 min)
S6 | 11 | Bryan: RF11 Listar Productos - Daniel: RF24 Eliminar Venta. - Sebastian: RF44 Hacer pedido del producto. | B, D, S | 2026-09-18 | 2026-09-24
2 Dailys Remotas (15 min)
S6 | 12 | Bryan: RF12 Consultar Producto - Daniel: RF25 Cancelación de la compra - Sebastian: RF45 Registrar fase del pedido. | B, D, S | 2026-09-25 | 2026-10-01
2 Dailys + Sprint Review & Planning Presencial (30 min)
S7 | 13 | Bryan: RF13 Editar Estado de Producto o de los productos. - Daniel: RF26 Editar pedidos de ventas pendientes - Sebastian: RF46 Consultar productos en fase de pedido | B, D, S | 2026-10-02 | 2026-10-08
2 Dailys Remotas (15 min)
S7 | 14 | Bryan: Soporte a Pruebas y Deuda Técnica - Daniel: RF27 Consultar estado de pago de la venta. - Sebastian: RF47 Edición de fase del pedido. | B, D, S | 2026-10-09 | 2026-10-15
2 Dailys + Sprint Review & Planning Presencial (30 min)
S8 | 15 | Bryan: Estabilización de Módulo Usuarios - Daniel: RF28 Registrar puntuación del servicio - Sebastian: RF48 Informar al empleado(outsoucer) de la llegada del producto | B, D, S | 2026-10-16 | 2026-10-22
2 Dailys Remotas (15 min)
S8 | 16 | Bryan: Cierre Técnico y Documentación - Daniel: RF29 Editar puntuación del servicio - Sebastian: RF49 Informe del avance del Producto. | B, D, S | 2026-10-23 | 2026-10-30
2 Dailys + Sprint Review & Planning Presencial (30 min)

## Pagos Profesionales.
Ítem | Profesional | Cantidad | Salario Mensual | V/DIA | V/HORA | Días | Salario Real (Parcial)
3.1 | Gerente de Proyecto | 1 | 8000000 | 53333.3333 | 7619.0476 | 150 | 8000000
3.2 | Arquitecto de Software | 1 | 7500000 | 125000 | 17857.1429 | 60 | 7500000
3.3 | Analista de Requisitos | 1 | 6000000 | 50000 | 7142.8571 | 120 | 6000000
3.4 | Desarrollador Senior | 1 | 6500000 | 30952.381 | 4421.7687 | 210 | 6500000
3.5 | QA / Tester | 1 | 4500000 | 60000 | 1045.2962 | 75 | 4500000
TOTAL | Pagos Profesionales. |  |  |  |  | 615 | 32500000
[5 empty] | Horas de trabajo por día |  | Se calcula el precio de los salarios por las horas y días trabajados.
[5 empty] | 7 |  | Para eso se se toma las horas trabajas por día y se multiplica por los días de trabajo.
1050
420
[5 empty] | 840 |  | En base a ello se calcula el salario real y se hace la sumatoria de los pagos profesionales.
1470
4305

## Hadware y Software.
Ítem | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total
4.1 | Depreciación Hardware | 3 | 1750000 | 5250000
4.1.1 | PCs Gama Alta (Depreciación 10 meses / 24 meses vida útil) | 3 | 1750000 | 5250000
4.2 | Cloud Hosting | 2CPU, 10GB RAM, 50GB | 367000 | 367000
4.2.1 | Instancias AWS/Azure (Capacidad Transaccional 24/7) | 2CPU, 10GB RAM, 50GB | 367000 | 367000
4.3 | Software y Seguridad | 1 | 0 | 0
4.3.1 | Certificados Digitales SSL (Protocolo HTTPS) | 1 | 0 | 0
TOTAL | Hadware y Software. |  |  | 5617000
| Elementos de un servidor. |  |  | Información de Software | El precio total de un servidor, varia dependiendo del almacenamiento que se necesite por consumo(ya sea de manera mensual o anual), basandose en tres elementos.
| Elemento | ¿Qué es?
| CPU | Es el "cerebro". Procesa las instrucciones y ejecuta el código de las aplicaciones o sitios web. Los servidores requieren procesadores con muchos núcleos para manejar múltiples tareas a la vez.
|  |  |  | ¿Cómo se calculo? | Las empresas dueñas de los servidores, por lo general traen, un precio determinado, en base a la necesidad del cliente, es decir, cuento almacenamiento requiere. Esto se hace mediante Calculadoras virtuales, donde dependiendo del almacenamiento requirido por cada elemento, se tiene un precio estimado en dolares. Para el caso de SIGAP, se hace la conversión, teniendo en cuenta que se necesita dos servidores: Azure(Base de datos, Backend), google cloud(Frontend)
| Memoria | Es el área de trabajo temporal. Almacena los datos que la CPU necesita acceder de inmediato (como bases de datos en ejecución o sesiones de usuarios). Tener mucha RAM evita que el servidor tenga que leer el disco duro constantemente.
| Almacenamiento | Es donde se guardan los archivos, el sistema operativo, los programas y las bases de datos de forma permanente. Se mide en Gigabytes o Terabytes

## Gastos Administrativos.
Ítem | Descripción | Cantidad (Meses) | Valor Mensual | Valor Total
5.1 | Soporte de Reuniones Remotas(Dailys)/ Microsoft Teams | 0 | 0 | 0
5.2 | Servicios Públicos (Conectividad Fibra Óptica, Luz, Agua) | 10 | 520000 | 5200000
5.3 | Soporte de Reuniones Presenciales(Springs) | 10
5.4 | Papelería, Suministros e Insumos Administrativos | 10 | 100000 | 1000000
TOTAL | Gastos Administrativos |  |  | 6200000
|  |  | Servicios y Conectividad. | Precios | Servicios y Conectividad. | Precios
|  |  | Internet Fibra óptica | 150000 | Internet Fibra óptica | 150000
|  |  | Servicio Agua | 250000 | Servicio Agua | 250000
|  |  | Servicio Luz | 150000 | Servicio Luz | 150000
| Margen Bruto. |  | Documentación | Precios. | Documentación | Precios.
| 24317000 |  | Por documento imprimido. | 5000 | Por documento imprimido. | 5000
Margen Neto.
| 1.2159 |  | Total Gastos Administrativos.
6200000
Margen de Utilidad.
29666740