## Presupuesto Total del Proyecto
Concepto | Valor Estimado (COP)
Recursos Humanos. | 7500000
Gastos Administrativos. | 10800000
Software | 6606000
Hadware. | 1687500
Ganancia (Utilidad del Proyecto) | 10000000
Total de Inversión | 36593500

## Planeación.
ITEM | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | INICIO | FIN
1 | ESPECIFICACION DE REQUICITOS
1.1. | ELABORAR EL DIAGRAMA DE PROCESOS | DIAGRAMA DE PROCESOS | Sebastián Loboa | 2026-02-06 | 2026-03-06
1.2. | ANALIZAR LOS DATOS RECOLECTADOS PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DEL CLIENTE | DOCUMENTO DE ANALISIS | Bryam Soriano | 2026-03-07 | 2026-03-16
1.3. | ELABORAR INFORME DE REQUICITOS DEL SISTEMA | DOCUMENTO IEEE-830 | Daniel Pimienta. | 2026-03-17 | 2026-03-27
2 | ANALISIS DE LA ESPECIFICACION DE REQUICITOS
2.2. | DIAGRAMAR LOS CASOS DE USO | DIAGRAMA DE CASOS DE USO | Bryam Soriano | 2026-03-28 | 2026-04-05
2.3. | GENERAR LAS PLANTILLAS DE LOS CASOS DE USO EXTENDIDO | CASOS DE USO ENTENDIDO | Daniel Pimienta. | 2026-04-06 | 2026-04-16
2.4. | ELABORAR EL MODELO ENTIDAD RELACION | MER | Sebastián Loboa | 2026-04-17 | 2026-04-30
3 | ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL SOFTWARE
3.1. | Diseñar formatos de fichas técnicas para hardware y software | Fichas técnicas diseñadas según estándares | Bryam Soriano | 2026-05-04 | 2026-05-11
3.2. | Estimar costos y presupuestos del software | Análisis comparativo de proveedores y presupuestos | Sebastián Loboa | 2026-05-12 | 2026-05-20
3.3. | Construir la propuesta técnica del software | Propuesta técnica documentada | Daniel Pimienta. | 2026-05-21 | 2026-05-29
4 | MODELADO DE LOS ARTEFACTOS DEL SOFTWARE
4.1. | Definir la arquitectura del software (capas, componentes, vistas) | Documento de diseño y arquitectura del software | Sebastián Loboa, Daniel Pimienta | 2026-06-01 | 2026-06-12
4.2. | Crear el diagrama de clases y diagramas de componentes | Diagramas UML de clases y vista de componentes | Bryam Soriano | 2026-06-15 | 2026-06-26
4.3. | Elaborar prototipos de interfaz gráfica de usuario | Prototipos para aplicaciones stand-alone, web y móviles | Daniel Pimienta. | 2026-06-29 | 2026-07-06
5 | CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE
5.1. | Implementar la base de datos física a partir del modelo | Base de datos funcional con objetos y restricciones | Sebastián Loboa. | 2026-07-10 | 2026-08-14
5.2. | Crear componentes front-end de acuerdo con el diseño | Interfaces de usuario front-end codificadas | Bryam Soriano | 2026-08-17 | 2026-09-18
5.3. | Codificar los módulos del software (stand- alone, web y móvil) | Módulos de software integrados y codificados | Daniel Pimienta. | 2026-09-21 | 2026-10-30
5.4. | Realizar pruebas de funcionalidad al software | Informe de pruebas y casos de prueba documentados | Daniel Pimienta. | 2026-11-02 | 2026-11-13
6 | IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE
6.1. | Configurar el software y servicios en el servidor de producción | Aplicación publicada y operativa en la plataforma | Sebastián Loboa. | 2026-11-16 | 2026-11-20
6.2. | Elaborar manuales técnicos, de usuario y de instalación | Manuales de usuario, técnicos y de instalación | Daniel Pimienta. | 2026-11-23 | 2026-11-30
6.3. | Capacitar a los usuarios en el uso del software | Registro de capacitación y acta de entrega formal | Daniel Pimienta. | 2026-12-01 | 2026-12-04
7 | ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL DESARROLLO
7.1. | Aplicar el proceso personal de desarrollo de software (PSP) | Registro de actividades y bitácora de trabajo (Libro) | Sebastián Loboa. | 2026-12-07 | 2026-12-09
7.2. | Verificar y evaluar la calidad del software desarrollado | Informe de evaluación de la calidad y bitácora de lecciones | Daniel Pimienta. | 2026-12-10 | 2026-12-12

## Gastos Administrativos.
Total de Gastos Admnistrativos por los 18 meses
Concepto | Detalle de Aplicación | Subtotal /Mes(COP) | Tiempo del Proyecto(meses)
Servicios Públicos e Internet | Conectividad, energía, agua. | 550000 | 9900000
Papelería y Suministros | Documentación física. | 50000 | 900000
| Total | 600000
| Total Gastos Administrativos. |  | Margen Neto | Margen Bruto
| 10800000 |  | 1.6594 | 16593500
| Servicios y Conectividad. | Precios | Margen de Utilidad
| Internet Fibra óptica | 150000 | 10000000
| Servicio Agua | 250000
| Servicio Luz | 150000
| Documentación | Precios.
| Por documento imprimido. | 5000

## Recursos Humanos.
Nombre del Profesional | Rol Específico | Meses | Ganacia/Hora | Ganancia/Día. | Valor Mensual | Total Salario
Daniel | Líder de Proyecto / Analista | 18 | 1282.0513 | 125000 | 2500000 | 2500000
Bryan | Desarrollador Backend | 18 | 1282.0513 | 125000 | 2500000 | 2500000
Sebastian | QA / Gestor de Base de Datos | 18 | 1282.0513 | 125000 | 2500000 | 2500000
Total Talento Humano | [5 empty] | 7500000
| 18 Meses en Días. |  | Horas trabajadas al día.
| 547 |  | 5
|  |  | Días Trabajados de la semana |  | Horas Durante Todo el Proyecto.
|  |  | 5 |  | 1950
|  |  | Días Trabajados al mes |  | Equivalente de meses Trabajados en semanas.
|  |  | 20 |  | 78
|  |  | Horas Trabajadas Semanales |  | Días Trabajados durante todo el proyecto.
|  |  | 25 |  | 360

## Hadware.
Concepto | Detalle de Equipos. | Subtotal (COP)
Depreciación de Equipos | Desgaste de hardware de desarrollo (18 meses).
Total Administrativo | Computador 1 | 562500
| Computador 2 | 562500
| Computador 3 | 562500
1687500
| Información de la depreciación de los equipos de desarrollo. |  | Computadores | Precio.
| Se hace la depreción de los equipos basado en el precio inicial del equipo, menos el valor residual del tiempo de uso(es decir, precio que se le atribuye por uso de cada año), sobre la vida útil estimada. |  | 1 | 2500000
|  |  | 2 | 2500000
|  |  | 3 | 2500000
Valor Residual.
| Representa el valor de depreciación del equipo por año, se calcula a partir del costo total inicial del equipo, entre el porcentaje de depreciación anual(valor residual). El valor residual varia dependiendo de las normas tributarias del país(en caso de Colombia es de un 20 porciento) |  | Vida útil estimada de cada computador | Años
|  |  | 1 | 4
|  |  | 2 | 4
|  |  | 3 | 4
|  |  | Computador. | Valor Residual Por año(Aproximadamente de un 1 año ) | Valor Residual.
|  |  | 1 | 1 | 125000
|  |  | 2 | 1 | 125000
|  |  | 3 | 1 | 125000
|  |  | Computador. | Valor Residual Por año(Aproximadamente de 2 años ) | Valor Residual.
|  |  | 1 | 2 | 250000
|  |  | 2 | 2 | 250000
|  |  | 3 | 2 | 250000

## Software.
Ítem | Descripción Técnica | Proyección (18 meses) | Subtotal (COP)
Hosting (Alojamiento) | Servidor virtual para despliegue de la aplicación.(Google Cloud/ Azure) | 367000 | 6606000
Dominio (DNS) | Registro y renovación anual de identidad web. | Adquisición | 0
Total Software |  |  | 6606000
Meses de Trabajo.
18
|  |  | Información de Software | El precio total de un servidor, varia dependiendo del almacenamiento que se necesite por consumo(ya sea de manera mensual o anual), basandose en tres elementos.
| Elementos de un servidor. |  | ¿Cómo se calculo? | Las empresas dueñas de los servidores, por lo general traen, un precio determinado, en base a la necesidad del cliente, es decir, cuento almacenamiento requiere. Esto se hace mediante Calculadoras virtuales, donde dependiendo del almacenamiento requirido por cada elemento, se tiene un precio estimado en dolares. Para el caso de SIGAP, se hace la conversión, teniendo en cuenta que se necesita dos servidores: Azure(Base de datos, Backend), google cloud(Frontend)
| Elemento | ¿Qué es?
| CPU | Es el "cerebro". Procesa las instrucciones y ejecuta el código de las aplicaciones o sitios web. Los servidores requieren procesadores con muchos núcleos para manejar múltiples tareas a la vez.
| Memoria | Es el área de trabajo temporal. Almacena los datos que la CPU necesita acceder de inmediato (como bases de datos en ejecución o sesiones de usuarios). Tener mucha RAM evita que el servidor tenga que leer el disco duro constantemente.
| Almacenamiento | Es donde se guardan los archivos, el sistema operativo, los programas y las bases de datos de forma permanente. Se mide en Gigabytes o Terabytes
Precio Servidores
| Servidor. | Google Cloud
| Precio. | 230000
| Servidor. | Azure
| Precio. | 137000
| Total | 367000