## Proyecto.
Dato General | Detalle
Nombre del Proyecto | Sistema de Información de Gestión Administrativa y Procesos (SIGAP)
Duración | 10 meses
Fecha de Inicio | 06 de febrero de 2026
Fecha de Fin | 12 de diciembre de 2026
Metodología | Híbrida: Cascada para requisitos/modelado y Scrum para construcción de módulos

## Costo Total del Proyecto.
Concepto | Valor (COP)
Total Pagos Profesionales | 40725000
Total Recursos Tecnológicos | 9350000
Total Gastos Administrativos | 1000000
Margen de Utilidad Proyectado | 274729733
VALOR TOTAL DEL PROYECTO | 325804733

## Planeación.
Ítem | Fase | Actividad Principal | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
1.1 | Especificación | Analizar necesidades del cliente y recolección de datos | Analista | 06/02/2026 | 06/03/2026
1.2 | Especificación | Elaborar el Diagrama de Procesos de Negocio | Analista | 07/03/2026 | 16/03/2026
1.3 | Especificación | Elaborar el Informe de Requisitos (IEEE-830) | Analista | 17/03/2026 | 27/03/2026
2.1 | Análisis | Diagramación de Casos de Uso del Sistema | Analista | 28/03/2026 | 05/04/2026
2.2 | Análisis | Generación de Plantillas de Casos de Uso Extendido | Analista | 06/04/2026 | 16/04/2026
2.3 | Análisis | Consolidación del Informe Técnico de Análisis | Analista | 17/04/2026 | 18/04/2026
3.1 | Modelado | Elaboración del Modelo Entidad Relación (MER) | Arquitecto | 19/04/2026 | 30/04/2026
3.2 | Modelado | Diseño de Arquitectura en Capas y Escalabilidad | Arquitecto | 01/05/2026 | 31/05/2026
4.1 | Construcción | Desarrollo de Sprints (Módulos Usuarios, Suministros, Ventas) | Desarrollador Senior | 01/06/2026 | 15/10/2026
5.1 | Calidad | Ciclo de Pruebas Unitarias e Integración | QA / Tester | 16/10/2026 | 15/11/2026
6.1 | Cierre | Despliegue en Producción y Capacitación Final | Gerente Proyecto | 16/11/2026 | 12/12/2026

## Pagos Profesionales.
Ítem | Profesional | Cantidad | Salario Mensual | V/DIA | V/HORA | Días | Salario Real (Parcial)
3.1 | Gerente de Proyecto | 1 | 8000000 | 53333.3333 | 36363.6364 | 150 | 1200000000
3.2 | Arquitecto de Software | 1 | 7500000 | 125000 | 34090.9091 | 60 | 450000000
3.3 | Analista de Requisitos | 1 | 6000000 | 50000 | 27272.7273 | 120 | 720000000
3.4 | Desarrollador Senior | 1 | 6500000 | 30952.3809 | 29545.4545 | 210 | 1365000000
3.5 | QA / Tester | 1 | 4500000 | 60000 | 20454.5455 | 75 | 337500000
TOTAL | Pagos Profesionales. |  |  |  |  | 615 | 4072500000

## Hadware y Software.
Ítem | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total
4.1 | Depreciación Hardware | 5 | 1750000 | 8750000
4.1.1 | PCs Gama Alta (Depreciación 10 meses / 24 meses vida útil) | 5 | 1750000 | 8750000
4.2 | Cloud Hosting | 2CPU, 4GB RAM, 50GB | 200000 | 250000
4.2.1 | Instancias AWS/Azure (Capacidad Transaccional 24/7) | 2CPU, 4GB RAM, 50GB | 200000 | 250000
4.3 | Software y Seguridad | 1 | 350000 | 350000
4.3.1 | Certificados Digitales SSL (Protocolo HTTPS) | 1 | 350000 | 350000
TOTAL | Hadware y Software. |  |  | 9350000

## Gastos Administrativos.
Ítem | Descripción | Cantidad (Meses) | Valor Mensual | Valor Total
5.1 | Soporte de Operaciones Remotas / Proportional Office Share | 10 | 600000 | 6000000
5.2 | Servicios Públicos (Conectividad Fibra Óptica, Luz, Agua) | 10 | 250000 | 2500000
5.3 | Papelería, Suministros e Insumos Administrativos | 10 | 150000 | 1500000
TOTAL | Gastos Administrativos |  |  | 10000000
Margen Bruto.
270.21
Margen Neto.
4.5397