## Presupuesto Total del Proyecto
Concepto | Valor Estimado (COP) | Porcentaje (%)
Recursos Humanos. | 28,800,000 | 85.0%
Software | 7,198,000 | 10%
Hadware. | 1,799,244 | 5%
Total de Inversión | 41,294,244 | 100%

## Planeación.
Fase | Actividad Principal | Requisitos Asociados | Duración
1. Análisis | Definición de arquitectura y casos de uso. | RF01 - RF09 (Módulo Usuarios) | Meses 1 - 3
2. Diseño | Modelado DB y prototipado UI. | RF10 - RF16 (Productos) RF17 - RF34 (Ventas) | Meses 4 - 6
3. Construcción A | Desarrollo lógica de negocio - Inventario. | RF35 - RF41 (Módulo Inventario) | Meses 7 - 10
4. Construcción B | Desarrollo lógica de negocio - Stock. | RF42 - RF54 (Control de Stock) | Meses 11 - 14
5. Pruebas | QA, Integridad de DB y casos de uso. | Validación Integral (Todos los RF) | Meses 15 - 16
6. Implantación | Despliegue, capacitación y soporte. | Entrega final y manuales | Meses 17 - 18

## Recursoso Humanos.
Nombre del Profesional | Rol Específico | Meses | Valor Mensual | Subtotal
Daniel | Líder de Proyecto / Analista | 18 | $400,000 | 720000
Bryan | Desarrollador Backend | 18 | $400,000 | 720000
Daniel | Desarrollador Frontend | 18 | $400,000 | 720000
Sebastian | QA / Gestor de Base de Datos | 18 | $400,000 | 720000
Total Talento Humano |  |  |  | 2880000

## Sotfware.
Ítem | Descripción Técnica | Proyección (18 meses) | Subtotal (COP)
Hosting (Alojamiento) | Servidor virtual para despliegue de la aplicación. | 350,000/ mes | 6,300,000
Dominio (DNS) | Registro y renovación anual de identidad web. | Adquisición + 1 Renovación | 250000
Servicios Cloud | Almacenamiento S3 y transferencia de datos. | Consumo bajo demanda | 648.866
Total Infraestructura |  |  | 7,198,000

## Hadware.
Concepto | Detalle de Aplicación | Subtotal (COP)
Servicios Públicos e Internet | Conectividad y energía (Basado en $50,000/mes). | $900,000
Papelería y Suministros | Gastos de oficina y documentación física. | $250,000
Depreciación de Equipos | Desgaste de hardware de desarrollo (18 meses). | $649,244
Total Administrativo |  | $1,799,244